## KJØREPLAN
KJØREPLAN FOR KONFERANSER
Nr. | UKE nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Sted for konferansen | bar: 1 to 2
2 | Dato for konferansen | bar: 1 to 2
3 | Velg ut tema | bar: 1 to 2
4 | Lag program med klokkeslett (se eksempel Ark 2) | bar: 1 to 2
5 | Foredragsholdere og pris | bar: 1 to 2
6 | Få inn samarbeidspartnere | bar: 1 to 2
7 | Konfransier | bar: 1 to 2
8 | Kontakt vert for samarbeid | bar: 1 to 2
9 | Kostnader ved konferansestedet | bar: 1 to 2
10 | Markedsføringsplan | bar: 3 to 4
11 | Produsere markedsføringsinnhold og sosiale medier | bar: 3 to 4
12 | Markedsføringsmateriell ferdig | bar: 5
13 | Markedsføring sendes ut første gang | bar: 6
14 | Motta påmeldinger og betaling | bar: 6
15 | Interne reserveforedragsholdere | bar: 6
16 | Innledende velkomsttale | bar: 6
17 | Sett opp presentasjoner av foredragsholdere | bar: 7
18 | Send ut markedsføring andre gang | bar: 7
19 | Ferdigstill og gå igjennopm plan | bar: 8
20 | Send ut program til deltagerne | bar: 9 to 10
21 | Gjennomgang lokaler | bar: 9 to 10
22 | Gå over kjøreplanog programplan og sjekk av | bar: 9 to 10
Denne kjøreplanen er et eksempel og kan være en god start i planleggingen. Snakk med vert ved booking av sted og få gode innspill til planleggingen. Kontakt gjerne NOVA Studios vert for en god start i planleggingen. Epost: studios@novaspektrum.no | bar: 1 to 8
Få inn samarbeidspartnere
Foredragsholdere og pris

## TIDSPLAN
KJØREPLAN FOR KONFERANSEN
Punkt | Tid og varighet |  | Beskrivelse | På scenen | Presentasjon/Video | Bakgrunn Scene
1 | Start | 9:00 | Sett inn forklaring: videoinnlegg/ innhold foredrag | Sett inn hvilken foredragsholder | Presentasjon levert
Varighet
Slutt
2 | Start
Varighet
Slutt
3 | Start
Varighet
Slutt
4 | Start
Varighet
Slutt
| PAUSE | 15 min |  | PAUSE
6 | Start
Varighet
Slutt
7 | Start
Varighet
Slutt
| LUNSJ | 1 time |  | LUNSJ OG MINGLING
9 | Start
Varighet
Slutt
10 | Start
Varighet
Slutt
11 | Start
Varighet
Slutt
| PAUSE |  |  | PAUSE
13 | Start | 14:50
| Varighet | 25 min
| Slutt | 15:15
14 | Start | 15:25
| Varighet | 25 min
| Slutt | 15:50